## Tareas
No se les olvide documentar y poner trace basicos (si le quieren meter trace hasta a la fecha de hoy alla uds xd)
Prioridad | Tema | Ubicación | Asignado a | Descripción | Nivel | Completed | Incomplete
| Pantallas | Identificar el tipo de actualización | SC | Pantalla que permita seleccionar el tipo de actualización | 1 | SC
| Pantalla | Respuesta cliente | SC | Pantalla donde se seleccione si el usuario aceptó o no la cancelación | 1 | SC
| Pantallas | Actualizar datos | SC | Pantalla que cargue por default los datos del usuario, y todos sean editables (formulario reusable) | 2 | SC
| Compuertas (define Expressions) | ¿Qué pasó con la compra? | YC | Configurar que la compuerta vaya hacia un lado u otro | 1 | YC
| Compuertas (define Expressions) | Aceptó devolución? | YC | Configurar que la compuerta vaya hacia un lado u otro en función de lo registrado en la pantalla anterior | 1 | YC
| Validación | Al salir de Procesar compra | SC | Verificar que el numero de productos comprados sea mayor a cero. Si no se cumple hacer una alerta | 1
| Validación | Al salir de actualizar datos | SC | Verificar que el numero de telefono sea valido (mayor a n digitos) y que el correo sea valido (que tenga un '@') | 2
| Acción | Al entrar en procesar cancelación | SC | Buscar la compra y cambiar su estado a 'CANCELLED' | 1 | SC
| Acción | Al entrar en Enviar al usuario costos de devolución | SC | Enviar un correo al usuario enviando los costos de devolución | 1 | SC
| Acción | Al entrar en Notificar rechazo de devolución | YC | Enviar un corrreo al usuario notificando el rechazo de la devolución | 1 | YC
| Acción | Al entrar en procesar devolución | YC | Buscar la compra y cambiar su estado a 'DEV' y aumentar en una unidad el inventario de ese producto | 1.5 | YC
P | Modelo de datos | Inserción de datos | JP |  | 2 | JP
| Acción | Al entrar en Notificar devolución a la empresa |  | Enviar un correo a la empresa notificando que tiene que hacer una devolución de la compra, indicando el id de la compra y los productos. | 2
p | Roles y eso |  | EL | Crear en bizagi lo siguiente | 1 | EL
| Roles y eso | Actualizar datos | EL | Se asignará de forma secuencial a alguien que tenga el rol de procesador de ventas | 0.25 | EL
| Roles y eso | Respuesta cliente | EL | Se asignará por carga con rol de procesador de ventas y tenga habilidad gestiona compras | 0.25 | EL
| Roles y eso | Identificar el tipo de actualización | YC | Se asignará por carga con cargo de receptor | 0.25 | YC
p | Modelo de datos | Crearlo xd | JP |  | 3 | JP
| Pantalla | Registrar información Solicitada | EL | Pantalla que permita registrar todos los datos del producto y del comprador. La fecha debe ser por default la del dia actual. | 2 | EL/2 |  | Nos está mandando un error y no estamos seguros como corregirlo.
| Pantalla | Registrar información Solicitada parte 2 | EL | Poner formulario resuable de datos del usuario. Formulario para registrar impuestos el valor de los impuestos si la empresa lo solicitó | 1.5 | EL/2 |  | No encontramos el tema de los impuestos, pero ya está la reusabel (y)
| Acción | Al entrar en notificar a la empresa de la compra | EL | Enviar un correo a la empresa indicando el id de la compra, el total y los productos | 1.5 | EL
| Acción | Al entra en notificar a usuario la cancelación | YC | Eso :v indicando id de la compra | 1
| BPM |  | JP | Hacer correcciones de la sustentación | 1 | JP
|  |  | JP | Repartir tareas | 0.5 | JP
|  |  | JP | Preguntar si "Generar factura en linea" debe ser de tipo script teniendo en cuenta que es otro proceso de la empresa | 0
| Roles y eso | Registrar información solicitada | EL | Se asignará de forma secuencial a alguien que tenga el rol de procesador de ventas | 0.25 | EL
|  | Testear y corregir | JP |  | 3
| Teoria | Analisis de impacto | EL | Se debe completar el excel usado para la tarea que se vencia el 1 de mayo, y completar todas las hojas | 4 | EL
| Teoria | Análisis de costos y roadMap de la implementación | EL | Realizar el análisis de costos | 2
| Indicadores y reportes | Indicadores y reportes |  | Pensar e implementar sensores y/o indicadores que muestren información util (se me ocurre: mostrar un grafico donde se evidencie los productos mas vendidos) | 2

## SCORES
Integrante x2 | Integrante | Score total | Score completed
Juan Fonseca | JP | 9.5 | 6.5
Edward Lozano | EL | 12.75 | 7.25
Yesid Carrillo | YC | 5.75 | 4.75
Santiago cardenas | SC | 9 | 6

## Tabla
Aspecto
Organización | Nhubex | user | cargo | lugar | roles | habilidades
Cargos | Gerente | yesid | desarrolador | Oficina Colombia | Procesador de ventas | Gestiona cancelaciones
| Desarrollador | santiago | desarrolador | Oficina Mexico | Procesador de devoluciones | Gestiona devoluciones
| Receptor | juan p | Gerente | Oficina Mexico | Procesador de ventas | Gestiona compras
Lugar | Oficina Mexico | edward | Receptor | Oficina Colombia | Procesador de devoluciones | Gestiona devoluciones
Oficina Colombia
Areas | Gestión de solicitudes
Roles | Procesador de ventas
Procesador de devoluciones
Habilidades | Gestiona devoluciones
Gestiona cancelaciones
Gestiona compras